## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES
PROJETO DE CALÇAMENTO
RUA SÃO JOÃO, RUA JOÃO DE CASTILHO, RUA FRIDOLINO HECK, RUA JOSÉ STURM, RUA CRISTIANO HECK E RUA PEDRO LEICHTWEISS
ÁREA: 6212,20m²
Custo Unitário
Item | Discriminação dos Serviços | Unid | Quantidade | Material | Mão-de-obra | Total Simples
|  |  | (A) | (B) | (C) | D=A x (B+C)
1 | Locação | m2 | 6212.2 | 0.1 | 0.15 | 1553.05
3 | Escavação das valas dos cordões | m3 | 12.99 | 0 | 44 | 571.56
5 | Espalhamento do colchão de argila | m2 | 6212.2 | 0 | 1 | 6212.2
6 | Assentamento dos cordões | m | 1244.5 | 0 | 7 | 8711.5
8 | Fornecimento e assentamento da pedras | m2 | 6212.2 | 16.7605 | 9 | 160029.29
9 | Rejuntamento | m2 | 6212.2 | 0 | 0.6 | 3727.32
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 180804.92
Salvador das Missões, aos 17 de janeiro de 2019
| Pedro Luis Kraemer |  | Daniel Gorski
| Eng. Civil - CREA91807D |  | Prefeito Municipal

## Plan2
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Salvador das Missões
AV. INDEPENDÊNCIA 1131, FONE (055) 3358 1101 CEP 97940-000
PROJETO DE CALÇAMENTO
RUA SÃO JOÃO, RUA JOÃO DE CASTILHO, RUA FRIDOLINO HECK, RUA JOSÉ STURM, RUA CRISTIANO HECK E RUA PEDRO LEICHTWEISS
RUA SÃO JOÃO | VALOR | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
Locação | 435 | 0.85896 | 100 | 435
Escavação das valas dos cordões | 160.0905 | 0.31612 | 100 | 160.0905
Espalhamento do colchão de argila | 1740 | 3.4359 | 100 | 1740
Assentamento dos cordões | 2440.039 | 4.8182 | 100 | 2440.039
Fornecimento e assentamento da pedras | 44823.2453 | 88.5094 | 100 | 44823.2453
Rejuntamento | 1044 | 2.0615 | 100 | 1044
TOTAL SIMPLES |  |  | 100 | 50642.3748
TOTAL ACUMULADO | 50642.3748 | 100 | 100 | 50642.3748
RUA JOÃO DE CASTILHO | VALOR | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
Locação | 435.5 | 0.85896 |  |  | 100 | 435.5
Escavação das valas dos cordões | 160.2745 | 0.31612 |  |  | 100 | 160.2745
Espalhamento do colchão de argila | 1742 | 3.4359 |  |  | 100 | 1742
Assentamento dos cordões | 2442.8436 | 4.8182 |  |  | 100 | 2442.8436
Fornecimento e assentamento da pedras | 44874.7663 | 88.5094 |  |  | 100 | 44874.7663
Rejuntamento | 1045.2 | 2.0615 |  |  | 100 | 1045.2
TOTAL SIMPLES |  |  |  |  | 100 | 50700.5844
TOTAL ACUMULADO | 50700.5844 | 100 |  |  | 100 | 50700.5844
RUA FRIDOLINO HECK | VALOR | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
Locação | 162.3 | 0.85896 |  |  |  |  | 100 | 162.3
Escavação das valas dos cordões | 59.7303 | 0.31612 |  |  |  |  | 100 | 59.7303
Espalhamento do colchão de argila | 649.2 | 3.4359 |  |  |  |  | 100 | 649.2
Assentamento dos cordões | 910.3869 | 4.8182 |  |  |  |  | 100 | 910.3869
Fornecimento e assentamento da pedras | 16723.7074 | 88.5094 |  |  |  |  | 100 | 16723.7074
Rejuntamento | 389.52 | 2.0615 |  |  |  |  | 100 | 389.52
TOTAL SIMPLES | [6 empty] | 100 | 18894.8447
TOTAL ACUMULADO | 18894.8447 | 100 |  |  |  |  | 100 | 18894.8447
RUA JOSÉ STURM | VALOR | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
Locação | 75.5 | 0.85896 |  |  |  |  | 100 | 75.5
Escavação das valas dos cordões | 27.7858 | 0.31612 |  |  |  |  | 100 | 27.7858
Espalhamento do colchão de argila | 302 | 3.4359 |  |  |  |  | 100 | 302
Assentamento dos cordões | 423.501 | 4.8182 |  |  |  |  | 100 | 423.501
Fornecimento e assentamento da pedras | 7779.6667 | 88.5094 |  |  |  |  | 100 | 7779.6667
Rejuntamento | 181.2 | 2.0615 |  |  |  |  | 100 | 181.2
TOTAL SIMPLES | [6 empty] | 100 | 8789.6536
TOTAL ACUMULADO | 8789.6536 | 100 |  |  |  |  | 100 | 8789.6536
RUA PEDRO LEICHTWEIS | VALOR | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
Locação | 71 | 0.85896 |  |  |  |  | 100 | 71
Escavação das valas dos cordões | 26.1297 | 0.31612 |  |  |  |  | 100 | 26.1297
Espalhamento do colchão de argila | 284 | 3.4359 |  |  |  |  | 100 | 284
Assentamento dos cordões | 398.2592 | 4.8182 |  |  |  |  | 100 | 398.2592
Fornecimento e assentamento da pedras | 7315.978 | 88.5094 |  |  |  |  | 100 | 7315.978
Rejuntamento | 170.4 | 2.0615 |  |  |  |  | 100 | 170.4
TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO | 8265.7669 | 100 |  |  |  |  | 100 | 8265.7669
RUA CRISTIANO HECK | VALOR | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
Locação | 373.75 | 0.85896 | [6 empty] | 100 | 373.75
Escavação das valas dos cordões | 137.549 | 0.31612 | [6 empty] | 100 | 137.549
Espalhamento do colchão de argila | 1495 | 3.4359 | [6 empty] | 100 | 1495
Assentamento dos cordões | 2096.4703 | 4.8182 | [6 empty] | 100 | 2096.4703
Fornecimento e assentamento da pedras | 38511.9263 | 88.5094 | [6 empty] | 100 | 38511.9263
Rejuntamento | 897 | 2.0615 | [6 empty] | 100 | 897
TOTAL SIMPLES | [9 empty] | 43511.6956
TOTAL ACUMULADO | 43511.6956 | 100 | [6 empty] | 0 | 43511.6956

## Plan3
RUA SÃO JOÃO | 1740
RUA JOÃO DE CASTILHO | 1742
RUA FRIDOLINO RECH | 649.2
RUA JOSÉ STURM | 302
RUA CRISTIANO HECK | 1495
RUA PEDRO LEICHTWEISS | 284
| 6212.2 | 186366
0.28009
0.28042
0.1045
0.048614
0.24066
0.045716