## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES
PROJETO DE CALÇAMENTO
RUA SÃO JOÃO, RUA JOÃO DE CASTILHO, RUA FRIDOLINO HECK, RUA JOSÉ STURM, RUA CRISTIANO HECK E RUA PEDRO LEICHTWEISS
ÁREA: 6644,20m²
Custo Unitário
Item | Discriminação dos Serviços | Unid | Quantidade | Material | Mão-de-obra | Total Simples
|  |  | (A) | (B) | (C) | D=A x (B+C)
1 | Locação | m2 | 6644.2 | 0.1 | 0.15 | 1661.05
3 | Escavação das valas dos cordões | m3 | 14.49 | 0 | 44 | 637.56
5 | Espalhamento do colchão de argila | m2 | 6644.2 | 0 | 1 | 6644.2
6 | Assentamento dos cordões | m | 1388.5 | 0 | 7 | 9719.5
8 | Fornecimento e assentamento da pedras | m2 | 6644.2 | 16.7605 | 9 | 171157.8198
9 | Rejuntamento | m2 | 6644.2 | 0 | 0.6 | 3986.52
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 193806.6498
Salvador das Missões, aos 23 de março de 2019
| Pedro Luis Kraemer |  | Daniel Gorski
| Eng. Civil - CREA91807D |  | Prefeito Municipal

## Plan2
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Salvador das Missões
AV. INDEPENDÊNCIA 1131, FONE (055) 3358 1101 CEP 97940-000
PROJETO DE CALÇAMENTO
RUA SÃO JOÃO, RUA JOÃO DE CASTILHO, RUA FRIDOLINO HECK, RUA JOSÉ STURM, RUA CRISTIANO HECK E RUA PEDRO LEICHTWEISS
RUA SÃO JOÃO | VALOR | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
Locação | 435 | 0.85707 | 100 | 435
Escavação das valas dos cordões | 166.9658 | 0.32897 | 100 | 166.9658
Espalhamento do colchão de argila | 1740 | 3.4283 | 100 | 1740
Assentamento dos cordões | 2545.3674 | 5.015 | 100 | 2545.3674
Fornecimento e assentamento da pedras | 44823.2453 | 88.3137 | 100 | 44823.2453
Rejuntamento | 1044 | 2.057 | 100 | 1044
TOTAL SIMPLES |  |  | 100 | 50754.5785
TOTAL ACUMULADO | 50754.5785 | 100 | 100 | 50754.5785
RUA JOÃO DE CASTILHO | VALOR | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
Locação | 435.5 | 0.85707 |  |  | 100 | 435.5
Escavação das valas dos cordões | 167.1577 | 0.32897 |  |  | 100 | 167.1577
Espalhamento do colchão de argila | 1742 | 3.4283 |  |  | 100 | 1742
Assentamento dos cordões | 2548.2931 | 5.015 |  |  | 100 | 2548.2931
Fornecimento e assentamento da pedras | 44874.7663 | 88.3137 |  |  | 100 | 44874.7663
Rejuntamento | 1045.2 | 2.057 |  |  | 100 | 1045.2
TOTAL SIMPLES |  |  |  |  | 100 | 50812.9171
TOTAL ACUMULADO | 50812.9171 | 100 |  |  | 100 | 50812.9171
RUA FRIDOLINO HECK | VALOR | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
Locação | 162.3 | 0.85707 |  |  |  |  | 100 | 162.3
Escavação das valas dos cordões | 62.2955 | 0.32897 |  |  |  |  | 100 | 62.2955
Espalhamento do colchão de argila | 649.2 | 3.4283 |  |  |  |  | 100 | 649.2
Assentamento dos cordões | 949.6853 | 5.015 |  |  |  |  | 100 | 949.6853
Fornecimento e assentamento da pedras | 16723.7074 | 88.3137 |  |  |  |  | 100 | 16723.7074
Rejuntamento | 389.52 | 2.057 |  |  |  |  | 100 | 389.52
TOTAL SIMPLES | [6 empty] | 100 | 18936.7083
TOTAL ACUMULADO | 18936.7083 | 100 |  |  |  |  | 100 | 18936.7083
RUA JOSÉ STURM | VALOR | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
Locação | 75.5 | 0.85707 |  |  |  |  | 100 | 75.5
Escavação das valas dos cordões | 28.9791 | 0.32897 |  |  |  |  | 100 | 28.9791
Espalhamento do colchão de argila | 302 | 3.4283 |  |  |  |  | 100 | 302
Assentamento dos cordões | 441.7822 | 5.015 |  |  |  |  | 100 | 441.7822
Fornecimento e assentamento da pedras | 7779.6667 | 88.3137 |  |  |  |  | 100 | 7779.6667
Rejuntamento | 181.2 | 2.057 |  |  |  |  | 100 | 181.2
TOTAL SIMPLES | [6 empty] | 100 | 8809.128
TOTAL ACUMULADO | 8809.128 | 100 |  |  |  |  | 100 | 8809.128
RUA PEDRO LEICHTWEIS | VALOR | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
Locação | 179 | 0.85707 |  |  |  |  | 100 | 179
Escavação das valas dos cordões | 68.7055 | 0.32897 |  |  |  |  | 100 | 68.7055
Espalhamento do colchão de argila | 716 | 3.4283 |  |  |  |  | 100 | 716
Assentamento dos cordões | 1047.4041 | 5.015 |  |  |  |  | 100 | 1047.4041
Fornecimento e assentamento da pedras | 18444.5078 | 88.3137 |  |  |  |  | 100 | 18444.5078
Rejuntamento | 429.6 | 2.057 |  |  |  |  | 100 | 429.6
TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO | 20885.2174 | 100 |  |  |  |  | 100 | 20885.2174
RUA CRISTIANO HECK | VALOR | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
Locação | 373.75 | 0.85707 | [6 empty] | 100 | 373.75
Escavação das valas dos cordões | 143.4563 | 0.32897 | [6 empty] | 100 | 143.4563
Espalhamento do colchão de argila | 1495 | 3.4283 | [6 empty] | 100 | 1495
Assentamento dos cordões | 2186.968 | 5.015 | [6 empty] | 100 | 2186.968
Fornecimento e assentamento da pedras | 38511.9263 | 88.3137 | [6 empty] | 100 | 38511.9263
Rejuntamento | 897 | 2.057 | [6 empty] | 100 | 897
TOTAL SIMPLES | [9 empty] | 43608.1005
TOTAL ACUMULADO | 43608.1005 | 100 | [6 empty] | 0 | 43608.1005
Salvador das Missões, aos 21 de março de 2019
Pedro Luis Kraemer |  | Daniel Gorski
Eng. Civil - CREA91807D |  | Prefeito Municipal

## Plan3
RUA SÃO JOÃO | 1740
RUA JOÃO DE CASTILHO | 1742
RUA FRIDOLINO RECH | 649.2
RUA JOSÉ STURM | 302
RUA CRISTIANO HECK | 1495
RUA PEDRO LEICHTWEISS | 716
| 6644.2 | 199326
0.26188
0.26218
0.097709
0.045453
0.22501
0.10776